**План-график мероприятий по введению ФГОС ДО**

**в МБДОУ «Детский сад №14 «Родничок» г.Алатыря Чувашской Республики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направления** **мероприятий** | **Сроки**  | **Ожидаемые результаты** |
| **1.** | **Нормативное правовое, методическое и аналитическое обеспечение** **реализации ФГОС ДО** |
| 1.1 | Разработка плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО в образовательной организации | Январь-март2014г. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад №14 «Родничок» г.Алатыря Чувашской Республики.Утверждение приказа образовательной организации.  |
| 1.2. |  Участие в проведении мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС ДО  | Март 2014г. | Участие в опросах |
| 1.3 | Участие в мониторинге условий реализации ФГОС ДО |  Май 2014-декабрь 2016 | Создание условий реализации ФГОС ДО |
| 1.4 | Участие в апробации методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды | Ноябрь 2014 | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды, корректировка разделов ООП ДО с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды. |
| 1.5 | Организация введения федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии ФГОС ДО | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Использование примерных образовательных программ, при разработке основных образовательных программ ДО |
| **2.** | **Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО** |
| 2.1 | Создание рабочей группы по внедрению ФГОС ДО и разработке регионального содержательного инварианта | Март  | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО |
| 2.2 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО.  | Январь 2014-декабрь 2015 | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы дошкольного образования.  |
| 2.3 | Организация получения методической, психолого-педагогической, консультативной помощи родителям воспитанников | В течение 2014 года | Организация консультативно-методического пункта для родителей |
|  **3.** | **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО**  |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | Сентябрь 2014-декабрь 2016 | Участие педагогических работников дошкольного образования на курсах повышения квалификации |
| 3.2 | Аттестация педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России | После утверждения методических рекомендаций (июль 2015г.) | Участие педагогических работников дошкольного образования в прохождении аттестационных испытаний. |
| **4.** | **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 4.1 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Апрель 2014г.Апрель 2015г. | Корректировка и выполнение государственных(муниципальных) заданий. |
| 4.2 | Оказание платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО. | После получения методических рекомендаций Минобрнауки России(Июль 2014г.) | Реализация дополнительных образовательных программ, в соответствии с полученной лицензией и предоставление дополнительных образовательных услуг |
| **5.** | **Информационное обеспечение введения ФГОС ДО.** |
| 5.1 | Научно-практические конференции, обучающие семинары по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016гг. | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов, мероприятий в дошкольной образовательной организации по реализации ФГОС ДО. |
| 5.2 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО. | Январь 2014-декабрь 2015 | Создание и наполнение баннера **«**ФГОС ДО» на сайте образовательной организации.Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО. |